## Foglio1
DREAMWEAR
WBS | Work Breakdown Structure | Inizio | Fine | Durata | Resp. | Mese | Maggio |  |  |  | Giugno |  |  |  | Luglio |  |  |  | Agosto
ID | Attività |  |  |  |  | Settimana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CONFIGURAZIONE AMBIENTI | 2025-05-05 | 2025-06-16 | 15 | Luca Zaletti
1.1 | Ambiente Test | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 5 |  | 1 | bar: Maggio 1
1.2 | Ambiente Produzione | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 10 |  | 5.6 | bar: Giugno 1 to Giugno 2
2 | ANALISI | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 15 | Ruben Mortari
2.1 | ANALISI FUNZIONALE | 2025-05-05 | 2025-05-23
2.1.1 | Coge | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 5 |  | 1 | bar: Maggio 1
2.1.2 | Finance | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 5 |  | 1 | bar: Maggio 1
2.1.3 | Ciclo Attivo | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 |  | 2 | bar: Maggio 2
2.1.4 | Ciclo Passivo | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 |  | 2 | bar: Maggio 2
2.1.5 | Magazzino | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 |  | 2 | bar: Maggio 2
2.1.6 | E commerce | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 3 | bar: Maggio 3
2.2 | GAP ANALYSIS | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 15
2.2.1 | Interfaccia Commercialista | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 5 |  | 1 | bar: Maggio 1
2.2.2 | Gestione taglie e colori | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 |  | 2 | bar: Maggio 2
2.2.3 | Gestione valuta | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 |  | 2 | bar: Maggio 2
2.2.4 | Interfaccia E Commerce | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 3 | bar: Maggio 3
2.2.5 | Importazione cambi giornalieri | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 3 | bar: Maggio 3
3 | SVILUPPO | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 15 | Maria Pacchioni
3.1 | Interfaccia Commercialista | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 |  | 2 | bar: Maggio 2
3.2 | Gestione taglie e colori | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 3 | bar: Maggio 3
3.3 | Gestione valuta | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 3 | bar: Maggio 3
3.4 | Interfaccia E Commerce | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 |  | 4 | bar: Maggio 4
3.5 | Importazione cambi giornalieri | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 |  | 4 | bar: Maggio 4
4 | CONFIGURAZIONI | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 15 | Alessandro Barresi
4.1 | Coge | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 |  | 2 | bar: Maggio 2
4.2 | Finance | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 |  | 2 | bar: Maggio 2
4.3 | Ciclo Attivo | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 3 | bar: Maggio 3
4.4 | Ciclo Passivo | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 3 | bar: Maggio 3
4.5 | Magazzino | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 3 | bar: Maggio 3
4.6 | E commerce | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 |  | 4 | bar: Maggio 4
5 | TEST | 2025-05-05 | 2025-05-30 | 15 | Davide Sangaletti
5.1 | Interfaccia Commercialista | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 |  | 2 | bar: Maggio 2
5.2 | Gestione taglie e colori | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 3 | bar: Maggio 3
5.3 | Gestione valuta | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 5 |  | 3 | bar: Maggio 3
5.4 | Interfaccia E Commerce | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 |  | 4 | bar: Maggio 4
6 | IMPORT | 2025-06-02 | 2025-07-25 | 20 | Rajaa El Arsaoui
6.1 | Piano dei Conti | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 |  | 5 | bar: Giugno 1
6.2 | Clienti Fornitori | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 |  | 5 | bar: Giugno 1
6.3 | Articoli | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 10 |  | 5.6 | bar: Giugno 1 to Giugno 2
6.4 | Saldi Articoli | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 10 |  | 11.12 | bar: Luglio 3 to Luglio 4
6.5 | Saldi Contabili/Scadenze | 2025-06-06 | 2025-07-25 | 10 |  | 6 | bar: Giugno 2; Luglio 4
7 | FORMAZIONE | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 20 | Emanuele Monaci
7.1 | Coge | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 20 |  | 7,8,9,10 | bar: Giugno 3 to Luglio 2
7.2 | Finance | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 20 |  | 7,8,9,10 | bar: Giugno 3 to Luglio 2
7.3 | Ciclo Attivo | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 20 |  | 7,8,9,10 | bar: Giugno 3 to Luglio 2
7.4 | Ciclo Passivo | 2025-06-16 | 2025-07-11 | 20 |  | 7,8,9,10 | bar: Giugno 3 to Luglio 2
7.5 | Magazzino | 2025-07-16 | 2025-07-11 | 20 |  | 7,8,9,10 | bar: Giugno 3 to Luglio 2
7.6 | E commerce | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 10 |  | 9, 10 | bar: Luglio 1 to Luglio 2
7 | GO LIVE | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 20 | Youssef
7.1 | Presidio | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 10 |  | 13.14 | bar: Agosto 1 to Agosto 4
Percorso Normale
Percorso Critico